Утверждаю

заместитель руководителя

 администрации муниципального

 образования «Мухоршибирский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богомазова М.В

**Администрация муниципального образования**

 **«Мухоршибирский район»**

**Заседание Экономического совета муниципального образования «Мухоршибирский район»**

**Протокол**

24 марта 2020 г. с. Мухоршибирь

**Председатель Экономического совета** **муниципального образования «Мухоршибирский район»** – Богомазова М.В.- заместитель руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».

**Секретарь** – Плотникова В.А.- главный специалист отдела экономики администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Присутствовали:** Богомазова М.В., Афанасьев А.В., Петрова З.Х., Баирова Е.П., Кобелев П.Л., Гуслякова Л.А., Иванова Т.П., Задевалова З.И., Плотникова Н.Г., Братенькова Е.И., Жиракова О.К., Наквасина, О.Е., Смолина Т.В., Тугжиев А.Г., Степанова Е.В., Родионова Н.Ю., Раднаев С.Е., Хаптуев В.Х., Соколов Н.Л., Плотникова В.А., Батомункуева М.В., Филиппова И.И., Раднаева, Ц.С.

**Члены Экономического совета:**

Афанасьев А.В. – председатель контрольно-счетной палаты районного Совета депутатов администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»;

Петрова З.Х.- начальник отдела экономики администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»;

Гуслякова Л.А.- начальник общего отдела администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»;

Батомункуева М.В.- начальник Финансового управления муниципального образования «Мухоршибирский район»;

Братенькова Е.И. – юрист администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»;

Баирова Е.П.- консультант отдела экономики администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».

**Повестка Экономического совета:**

**Отчет руководителей структурных подразделений муниципального образования «Мухоршибирский район» о выполнении муниципальных программ за 2019 год.**

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры и туризма Мухоршибирского района на 2015-2017 годы и на период до 2022 года» за 2019 год -** Жиракову О.К.- экономиста Управления культуры и туризма муниципального образования «Мухоршибирский район».

**Выступили:** Богомазова М.В., Петрова З.Х.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 95,28% *(Качественная оценка – эффективная).*

 Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2019 год -** Степанову Е.В. – заместителя председателя МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы - 100% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов» на 2015-2017 годы и на период до 2022 года» за 2019 год –** Родионову Н.Ю. –консультанта МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 100% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Обеспечить выполнения индикаторов. Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постоянно приводить программу в соответствии с бюджетом.

4. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» на 2015-2017годы и на период до 2022 года» за 2019 год –** Родионову Н.Ю. –консультанта МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили:** Богомазова М.В., Петрова З.Х.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 105% (Программа за счет бюджетных средств не финансировалась.Достижение произошло за счет внебюджетных средств). Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 100% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Провести корректировку программы. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «По переводу открытой системы теплоснабжения на закрытую в муниципальном образоани "Мухоршибирский район" на 2018-2022 годы» за 2019 год –** Родионову Н.Ю. –консультанта МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Программа не финансировалась. К базовому значению показатели ухудшились, программа реализуется не эффективно. Рассмотреть дополнительные мероприятия. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017годы и на период до 2022 года» за 2019 год –** Гуслякову Л.А.**-** начальника общего отдела администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».

**Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 93,63% *(Качественная оценка – эффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Повышение качества управления земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2015 – 2017 годы и на период до 2022 года» за 2019 год –** Степанову Е.В. **–** заместителя председателя МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 53%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 97,3% *(Качественная оценка – эффективная)*. Провести анализ мероприятий программы, обеспечить выполнение индикаторов в следующем году. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Поддержка ветеранов - уважение старших на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» в 2015-2017гг. и на период до 2020 года за 2019 -** Хаптуева В.Х.- председателя районного Совета ветеранов муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 100% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Внести изменение по продлению реализации программы до 2022 года. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Поддержка и развитие печатного средства Массовой информации газеты «Земля мухоршибирская» муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2022 года» за 2019 год –**Наквасину О.Е. – бухгалтера редакции районной газеты «Земля мухоршибирская».

**Выступили:** Богомазова М.В., Батомункуева М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 95,26%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 109% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

**10. Заслушали отчет по муниципальной программе «Семья и дети Мухоршибирского района на 2015-2022 годы» за 2019 год** – Плотникову Н.Г.- главного специалиста по работе с населением ОСЗН Мухоршибирского района.

**Выступили:** Богомазова М.В.; Петрова З.Х.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 95% *(Качественная оценка – эффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

**11. Заслушали отчет по муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2022 года» за 2019 год -** Задевалову З.И. – консультанта Управления сельского хозяйства муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили:** Богомазова М.В., Петрова З.Х.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 187,6% *(Качественная оценка –высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских поселений муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2014-2017 годы и на период до 2022 годы за 2019 год -** Задевалову З.И. – консультанта Управления сельского хозяйства муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили:** Богомазова М.В., Петрова З.Х.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. К базовому значению показатели муниципальной программы ухудшились, что соответственно уровень достижения целевых индикаторов составил нулевой (качественная оценка – неэффективная)

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Охрана общественного порядка на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» в 2015-2017 годах и на период до 2022 года» за 2018 год –** Тугжиев А.Г. **-** специалиста по делам молодежи администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 98%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 56% *(Качественная оценка – низкоэффективная).* К базовому и плановому значению показатели муниципальной программы ухудшились, что соответственно уровень достижения целевых индикаторов не выполнен. Обеспечить сто процентное выполнение индикаторов в следующем году. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

**14. Заслушали отчет по муниципальной программе «Развитие муниципального автономного учреждения плавательного бассейна «Горняк»» на 2015-2017 годы и на период до 2022 года» за 2019 год-** Раднаеву Ц.С**. –** бухгалтера МАУ плавательного бассейна «Горняк»

**Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 99,2%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 77,3% *(Качественная оценка – эффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

**15. Заслушали отчет по муниципальной программе «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2022 года» за 2019 год –** Смолину Т.В.главного специалиста по делам молодежи администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили**: Богомазова М.В., Батомункуева М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 97,6%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 91,9% *(Качественная оценка – эффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Обеспечить выполнение индикаторов в следующем году. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2022 года» за 2019 год –** Соколова Н.Л.- главного специалиста по ФК и спорту администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили:** Богомазова М.В.; Петрова З.Х.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 99,4%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы - 104% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2022 года за 2019 год -** Филиппову И.И. – начальника отдела экономики Управления образования муниципального образования «Мухоршибирский район.

**Выступили:** Богомазова М.В.; Афанасьев А.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 99,9%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 81,7% *(Качественная оценка –эффективная).* Обеспечить выполнение индикаторов. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Экономическое развитие на 2015-2017 годы и на период до 2022 года муниципального образования «Мухоршибирский район» за 2019 год –** Кобелева П.Л. – главного специалиста отдела экономики администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»; Баирову Е.П. – консультанта отдела экономики администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».

 **Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 100,1% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Формирование и развитие благоприятного инвестиционного имиджа муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2017-2022 годы за 2019 год –**Баирову Е.П. – консультанта отдела экономики администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».

 **Выступили:** Богомазова М.В., Петрова З.Х.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 130% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

**20. Заслушали отчет по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом за 2019 год –** Иванову Т.П**.-** консультанта Финансового управления муниципального образования «Мухоршибирский район».

**Выступили:** Богомазова М.В., Афанасьев А.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 101,2% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Провести анализ индикаторов и переченя мероприятий. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

Секретарь Экономического совета Плотникова В.А.