**Администрация муниципального образования**

 **«Мухоршибирский район»**

**Заседание Экономического совета муниципального образования**

**«Мухоршибирский район»**

**Протокол**

«29» марта 2022 г. с. Мухоршибирь

**Председатель Экономического совета** **муниципального образования «Мухоршибирский район»** – Богомазова М.В.- заместитель руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».

**Секретарь** – Плотникова В.А.- главный специалист отдела экономики администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Члены Экономического совета:**

Генинов Г.И. – заместитель руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»;

Тимофеев И.В. – председатель муниципального учреждения «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район»;

Смоляков С.А.- заместитель начальника Финансового управления администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»;

Гороховская М.В. – начальник Управления культуры и туризма муниципального образования «Мухоршибирский район»;

Гуслякова Л.А.- начальник общего отдела администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»;

Баирова Е.П.- консультант отдела экономики администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».

**Присутствовали:** Богомазова М.В., Генинов Г.И., Тимофеев И.В., Баирова Е.П., Алексеева М.И., Гуслякова Л.А., Иванова Т.П., Задевалова З.И., Плотникова Н.Г., Гороховская М.В., Цыбикова Э.Ц., Наквасина, О.Е., Смолина Т.В., Степанова Е.В., Седова М.В., Варфоломеев Д.А., Цыбикжапов З.Д., Плотникова В.А., Смоляков С.А., Бикмулина О.В., Раднаева. Ц.С.

**Повестка Экономического совета:**

Рассмотрение годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мухоршибирский район» за 2021 год.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Семья и дети Мухоршибирского района на 2015-2024 годы» за 2021 год** – Плотникову Н.Г.- главного специалиста по работе с населением ОСЗН Мухоршибирского района.

**Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 106,9% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. На постоянной основе приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Повышение качества управления земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2015 – 2017 годы и на период до 2024 года» за 2021 год –** Степанову Е.В. **–** заместителя председателя МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 68%.Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 117% *(Качественная оценка – высокоэффективная)*. Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. На постоянной основе приводить программу в соответствие с изменением бюджета района, в части мероприятий финансового и индикативного обеспечения.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2018-2024 годы» за 2021 год -** Степанову Е.В. – заместителя председателя МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили:** Богомазова М.В., Баирова Е.П.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы - 85% *(Качественная оценка –эффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. На постоянной основе приводить программу в соответствие с изменением бюджета. Пересмотреть индикаторы муниципальной программы и внести изменения.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «По переводу открытой системы теплоснабжения на закрытую в муниципальном образовании "Мухоршибирский район" на 2018-2024 годы» за 2021 год –** Седову М.В. –консультанта МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Программа не финансировалась. К базовому значению показатели ухудшились, программа реализуется не эффективно. Рекомендовано рассмотреть вопрос об отмене данной муниципальной программы.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов» на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» за 2021 год –** Седову М.В. –консультанта МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100,7%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 100% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. На постоянной основе приводить программу в соответствие с бюджетом. Провести анализ муниципальной программы, внести изменения по объединению мероприятий, а также дополнить программу индикаторами соответствующие мероприятиям, соответственно «Социально-экономический эффект» мероприятий программы переработать.

1. **«Охрана окружающей среды и природных ресурсов» на 2015-2017годы и на период до 2024 года» за 2021 год –** Полубенко Ю.И. –главный специалист МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили:** Богомазова М.В., Иванова Т.П.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%.Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 31,5 % *(Качественная оценка – низкоэффективная).* На постоянной основе приводить программу в соответствие с изменением бюджета. Рекомендовано провести анализ муниципальной программы, в том числе по пополнению программы показателями соответствующие мероприятиям и исключить несоответствующие. Соответственно социально-экономический эффект мероприятий пересмотреть.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы и на период до 2023 года за 2021 год – Варфоломеева Д.А.** – главный специалист по транспорту, энергетике, связи и дорожному хозяйству МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район».

 **Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 99,8%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 77,5% *(Качественная оценка – эффективная).* Внести изменение по продлению реализации программы до 2024 года. На постоянной основе приводить программу в соответствие с изменением бюджета. Проанализировать данную муниципальную программу внести изменения. Рекомендовано провести анализ по объединению муниципальных подпрограмм «Энергетика муниципального образования «Мухоршибирский район» и «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Мухоршибирский район», а также «Дорожное хозяйство и транспорт Мухоршибирского района Республики Бурятия» и «Повышение безопасности дорожного движения в Мухоршибирском районе Республике Бурятия».

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Поддержка и развитие печатного средства Массовой информации газеты «Земля мухоршибирская» муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» за 2021 год –**Наквасину О.Е. – бухгалтера редакции районной газеты «Земля мухоршибирская».

**Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 92,5%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 92,3% *(Качественная оценка –эффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. На постоянной основе приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2024 года за 2021 год -** Бикмулину О.В. – начальника отдела экономики Управления образования муниципального образования «Мухоршибирский район.

**Выступили:** Богомазова М.В.; Гуслякова Л.А.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 99,7%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 109,62% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. На постоянной основе приводить программу в соответствие с изменением бюджета. Проанализировать социально-экономический эффект мероприятий программы, включить показатели соответствующие мероприятиям.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Охрана общественного порядка на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» в 2015-2017 годах и на период до 2024 года» за 2021 год –** Смолину Т.В. **-** специалиста по делам молодежи администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили:** Богомазова М.В., Гуслякова Л.А.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 99,2%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 113,9% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. На постоянной основе приводить программу в соответствие с изменением бюджета. Провести анализ муниципальной программы.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» за 2021 год –** Смолину Т.В.главного специалиста по делам молодежи администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили**: Богомазова М.В., Баирова Е.П.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 100% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. На постоянной основе приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Поддержка ветеранов - уважение старших на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» в 2015-2017гг. и на период до 2024 года за 2021 –** Цыбикжапов З.Д.- специалист районного Совета ветеранов муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 100% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. На постоянной основе приводить программу в соответствие с изменением бюджета. Провести анализ мероприятий и показателей муниципальной программы, проработать вопрос по увеличению финансирования

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры и туризма Мухоршибирского района на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» за 2021 год -** Цыбикову Э.Ц.- экономиста Управления культуры и туризма муниципального образования «Мухоршибирский район».

**Выступили:** Богомазова М.В

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 99,6%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 64% *(Качественная оценка – низкоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. На постоянной основе приводить программу в соответствие с изменением бюджета. Рекомендовано провести анализ социально-экономического эффекта мероприятий и показателей программы.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» за 2021 год -** Задевалову З.И. – консультанта Управления сельского хозяйства муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили:** Богомазова М.В., Гуслякова Л.А.

Муниципальная программа не финансировалась. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 106% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Рекомендовано в связи с не выполнением индикатора «Среднемесячная заработная плата» на 1,4% пригласить на межведомственную комиссию по вопросам законодательства об оплате труда и занятости населения ООО СП «Тугнуй», выплачивающего заработную плату, ниже минимального размера труда Республики Бурятия в 2021 году.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2020-2025 годы за 2021 год -** Задевалову З.И. – консультанта Управления сельского хозяйства муниципального образования «Мухоршибирский район»

**Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Муниципальная программа не финансировалась. Показатели муниципальной программы в 2021 году не были запланированы

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом за 2021 год –** Иванову Т.П**.-** консультанта Финансового управления муниципального образования «Мухоршибирский район».

**Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 70% *(Качественная оценка – эффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. На постоянной основе приводить программу в соответствие с изменением бюджета. Провести анализ индикаторов. При внесении изменений в программу проанализировать показатели программы.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017годы и на период до 2024 года» за 2021 год –** Гуслякову Л.А.**-** начальника общего отдела администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».

**Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 67,98%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 107,99% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. На постоянной основе Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Формирование и развитие благоприятного инвестиционного имиджа муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2017-2024 годы за 2021 год –**Баирову Е.П. – консультанта отдела экономики администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».

**Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 94% *(Качественная оценка –эффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. На постоянной основе приводить программу в соответствие с изменением бюджета.

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Экономическое развитие на 2015-2017 годы и на период до 2024 года муниципального образования «Мухоршибирский район» за 2021 год –** Алексееву М.И. – главного специалиста отдела экономики администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»; Баирову Е.П. – консультанта отдела экономики администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».

 **Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 92,7% *(Качественная оценка – эффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. На постоянной основе приводить программу в соответствие с изменением бюджета. Из социально-экономического эффекта мероприятия «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров СМиСП. Информационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности. Реализация муниципального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» исключить показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»

1. **Заслушали отчет по муниципальной программе «Развитие муниципального автономного учреждения плавательного бассейна «Горняк»» на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» за 2021 год-** Раднаеву Ц.С**. –** бухгалтера МАУ плавательного бассейна «Горняк»

**Выступили:** Богомазова М.В.

**Решили:** Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 97,17%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 94,5% *(Качественная оценка – эффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. На постоянной основе приводить программу в соответствие с изменением бюджета района.

1. **Отчет по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» за 2021 год** не представлен
2. Рекомендовано разработать муниципальные программы муниципальному учреждению «Хозяйственно-транспортного отдела» и муниципальному автономному учреждению «Мухоршибирский дорожно-эксплуатационный участок»

Рассмотрев годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год, Совет проголосовал - утвердить отчеты:

За - 8, Против - 0, Воздержалось – 0

По указанным замечаниям внести изменения в муниципальные программы не позднее 31 мая 2022 года.

Председатель Экономического Совета М.В. Богомазова

Секретарь Экономического совета В.А. Плотникова