ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

## Решение № 10

|  |  |
| --- | --- |
| «20» июня 2025 года | с. Мухоршибирь |

**Об утверждении календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования сельское поселение «Барское» в единый день голосования 14 сентября 2025 года**

В соответствии пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Мухоршибирский район» **решила:**

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования сельское поселение «Барское» в единый день голосования 14 сентября 2025 года согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

**Председатель Территориальной**

**избирательной комиссии**

**муниципальное образование**

**«Мухоршибирский район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И.Сажина**

**Секретарь Территориальной**

**избирательной комиссии**

**муниципальное образование**

**«Мухоршибирский район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.И. Симухина**

Приложение к решению Территориальной избирательной комиссии

муниципального образования «Мухоршибирский район»

от «20» июня 2025 г. № 10

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования сельское поселение «Калиновское»**

**в единый день голосования 14 сентября 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | | **Ответственные за проведение** | **Статьи Закона** |
| **Назначение, опубликование выборов** | | | | | |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов | **не ранее 17 июня 2025 года**  не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | | представительный орган муниципального образования | пункт 5 статьи 7 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 № 417-III «О выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия» (далее – Закон Республики Бурятия) |
| 2 | Опубликование (обнародование) решения о назначении выборов | не позднее чем через пять дней со дня его принятия **19 июня 2025г** | | представительный орган муниципального образования | пункт 5 статьи 7 Закона Республики Бурятия |
| **Избирательные участки. Списки избирателей** | | | | |  |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков | **не позднее 4 августа 2025 года**  не позднее чем за 40 дней до дня голосования | главы местных администраций муниципального района, городского округа, поселения | | пункт 5 статьи 9 Закона Республики Бурятия |
| 7 | Составление списков избирателей | **не позднее 2 сентября 2025 года**  не позднее чем за 11 дней до дня голосования  **не позднее 24 августа 2025 года**  (при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях) | территориальная избирательная комиссия | | пункт 1 статьи 10 Закона Республики Бурятия |
| 9 | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковую избирательную комиссию | **не позднее 3 сентября 2025 года**  не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **не позднее 24 августа 2025 года**  (при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях) | территориальная избирательная комиссия | | пункт 9 статьи 10 Закона Республики Бурятия |
| 10 | Представление списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | **с 3 сентября 2025 года**  за 10 дней до дня голосования | участковая избирательная комиссия | | пункт 12 статьи 10 Закона Республики Бурятия |
| 11 | Брошюрование отдельных книг списка избирателей | **не позднее 13 сентября 2025 года**  не позднее дня, предшествующего дню голосования | участковая избирательная комиссия | | пункт 10 статьи 10 Закона Республики Бурятия |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | **не позднее 13 сентября 2025 года**  не позднее дня, предшествующего дню голосования | участковая избирательная комиссия | | пункт 11 статьи 10 Закона Республики Бурятия |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | | |
| 13 | Размещение списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в этот же срок направление указанного списка в территориальную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий | пункт 2 статьи 24 Закона Республики Бурятия |
| 14 | Выдвижение кандидатов | со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов и не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов в 18 часов по местному времени | | граждане Российской Федерации, избирательные объединения | пункт 5 статьи 21 Закона Республики Бурятия |
| 15 | Выдача письменного подтверждения о представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата (кандидатов) | незамедлительно после представления этих документов | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 4 статьи 22 Закона Республики Бурятия |
| 16 | Создание избирательного фонда | **не позднее 2 августа 2025 года**  после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для их регистрации | | кандидаты | пункт 1 статьи 44 Закона Республики Бурятия |
| 17 | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | подписи могут собираться со дня, следующего за днем получения комиссией уведомления о выдвижении кандидата | | дееспособные граждане Российской Федерацией, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет | пункт 3, 5 статьи 25 Закона Республики Бурятия |
| 18 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов или несоблюдения требований законодательства к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 1.1 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 19 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации | не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | кандидат | пункт 1.1 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 20 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 10 статьи 25.1 Закона Республики Бурятия |
| 21 | Представление в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы, избирательных документов, необходимых для регистрации кандидата | **не позднее 2 августа 2025 года до 18 часов по местному времени**  не позднее чем за 42 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени | | кандидат | пункт 2 статьи 25.2 Закона Республики Бурятия |
| 22 | Регистрация кандидатов | не позднее чем на десятый день после дня приема необходимых для регистрации документов | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 17 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| **Гласность в деятельности комиссий** | | | | | |
| 23 | Подача заявок на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1.2, 3, 11.1 статьи 19 Закона Республики Бурятия | **начинается с 20 июля 2025 года** **и оканчивается 6 сентября 2025 года**  в период, который начинается с 20 июля года проведения выборов, назначенных на второе воскресенье сентября, и оканчивается не позднее чем за семь дней до дня голосования | | представители средств массовой информации | пункт 11.2 статьи 30 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –Федеральный закон), подпункт 2.2 пункта 2 Порядка аккредитации представителей средств массовой  информации для присутствия в течение всего периода  голосования в помещениях для голосования и при установлении  итогов голосования, определении результатов выборов,  референдумов, назначенных на 11 сентября 2022 года  и последующие единые дни голосования, утвержденного постановлением ЦИК России от 05 июля 2022 № 89/743-8 |
| 24 | Представление в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы, списка наблюдателей на бумажном носителе и (или) в машиночитаемом виде по формам и в порядке, которые установлены указанной избирательной комиссией | **не позднее 10 сентября 2025 года**  не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | | политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые и территориальные комиссии | пункт 7.1 статьи 30 Федерального закона |
| 25 | Представление направления, указанного в пункте 7 статьи 19 Закона Республики Бурятия, наблюдателем в комиссию, в которую он назначен | **13 и 14 сентября 2025 года**  в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | | наблюдатели | пункт 8 статьи 19 Закона Республики Бурятия |
| **Статус кандидатов** | | | | | |
| 26 | Назначение доверенных лиц. Регистрация доверенных лиц | назначение осуществляется со дня уведомления о выдвижении кандидата. Регистрация осуществляется в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | | кандидат, избирательное объединение, территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 1 статьи 30 Закона Республики Бурятия |
| 27 | Реализация права по отзыву доверенных лиц | после регистрации доверенных лиц в любое время | | кандидат, избирательное объединение | пункт 3 статьи 30 Закона Республики Бурятия |
| 28 | Аннулирование удостоверений доверенных лиц | после того, как кандидат, избирательное объединение уведомит соответствующую избирательную комиссию об отзыве доверенного лица | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 3 статьи 30 Закона Республики Бурятия |
| 29 | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных, служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | | зарегистрированные кандидаты | пункт 2 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| 30 | Публикация предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован территориальной избирательной комиссией, организующей выборы, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет» | **не позднее 3 сентября 2025 года**  не позднее чем за 10 дней до дня голосования | | избирательные объединения | пункт 10 статьи 35 Закона Республики Бурятия |
| 31 | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | **не позднее 5 сентября 2025 года**  не позднее чем за 8 дней до дня голосования | | избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, а также в установленных законом случаях прокурор | пункт 5 статьи 78 Федерального закона |
| 32 | Кандидат вправе представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры | **не позднее 8 сентября 2025 года,** а при наличии вынуждающих обстоятельств **– не позднее 12 сентября 2025 года**  не позднее чем за 5 дней до дня голосования (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) | | кандидат | пункт 23 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 33 | Принятие решения об отмене регистрации кандидата | **не позднее 8 сентября 2025 года**  не позднее чем за 5 дней до дня голосования | | соответствующий суд общей юрисдикции | пункт 5 статьи 78 Федерального закона |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | | |
| 34 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и предоставление данных публикаций, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации в территориальную комиссию, организующую выборы, с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | организации телерадиовещания, редакции печатных периодических изданий, редакции сетевых изданий | пункт 6 статьи 37 Закона Республики Бурятия |
| 35 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в территориальную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | пункт 1.1. статьи 41 Закона Республики Бурятия |
| 36 | Представление в территориальную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | пункт 8 статьи 34 Закона Республики Бурятия |
| 37 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 7 статьи 34 Закона Республики Бурятия |
| 38 | Представление в территориальную комиссию, организующую выборы, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета | **не позднее 24 сентября 2025 года**  не позднее чем через 10 дней со дня голосования | | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | пункт 8 статьи 37 Закона Республики Бурятия |
| 39 | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов в соответствующую избирательную комиссию. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными материалами в комиссию должны быть представлены электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | **до начала их распространения** | | кандидаты | пункт 3 статьи 41 Закона Республики Бурятия |
| 40 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копий агитационных материалов, предназначенных для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) | **после направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения** | | кандидаты, избирательные объединения | пункт 11.1 ст. 37 Закона Республики Бурятия |
| 41 | Проведение жеребьевки в целях определения графика распределения бесплатного и платного эфирного времени | **по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года**  по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы, с участием представителей соответствующих телерадиокомпаний | пункт 2 и 5 статьи 38 Закона Республики Бурятия |
| 42 | Проведение жеребьевки в целях  установки дат опубликования бесплатных и платных публикаций предвыборных агитационных материалов | **по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года**  по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы, с участием представителей соответствующих редакций муниципальных периодических изданий | пункт 3 и 5 статьи 39 Закона Республики Бурятия |
| 43 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | **не позднее 14 августа 2025 года**  не позднее чем за 30 дней до дня голосования | | органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии | пункт 7 статьи 41 Закона Республики Бурятия |
| 44 | Агитационный период для кандидата | **начинается со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы, заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов 13 сентября 2025 года**  начинается со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | | кандидаты | пункт 1 статьи 36 Закона Республики Бурятия |
| 45 | Уведомление (в письменной форме) территориальной избирательной комиссии, организующей выборы, о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | | собственники, владельцы помещений | пункт 4 статьи 40 Закона Республики Бурятия |
| 46 | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или доведение этой информации иным способом до сведения других кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 4.1 статьи 40 Закона Республики Бурятия |
| 47 | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а равно помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | в течение трех дней со дня подачи заявки | | собственники, владельцы помещений | пункт 5 статьи 40 Закона Республики Бурятия |
| 48 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | **с 16 августа 2025 года до ноля часов 13 сентября 2025 года**  начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | | кандидаты | пункт 2 статьи 36 Закона Республики Бурятия |
| 49 | Запрет на публикацию (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе размещение таких данных в информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть «Интернет» | **с 9 сентября по 14 сентября 2025 года до момента окончания голосования**  в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования до момента окончания голосования | | участники избирательного процесса | пункт 3 статьи 46 Федерального закона, пункт 3 статьи 33 Закона Республики Бурятия |
| 50 | Запрет на проведение рекламы коммерческой и иной деятельности, не связанной с выборами | **13 и 14 сентября 2025 года**  в день, предшествующий дню голосования, и в день голосования | | кандидат, избирательное объединение | пункт 4 статьи 42 Закона Республики Бурятия |
| 51 | Запрет на публикацию (обнародованию) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно – телекоммуникационных, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть «Интернет» | **14 сентября 2025 года с ноля часов до 20.00 часов по местному времени**  в день голосования до момента окончания голосования | | участники избирательного процесса | пункт 7 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| **Финансирование выборов** | | | | | |
| 52 | Перечисление средств территориальной избирательной комиссии, организующей выборы, на проведение выборов | не позднее чем в 10 дневной срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | глава муниципального образования | пункт 1 статьи 43 Закона Республики Бурятия |
| 53 | Представление участковой избирательной комиссией отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | **не позднее 24 сентября 2025 года**  не позднее чем через 10 дней со дня голосования | | участковая избирательная комиссия | пункт 5 статьи 43 Закона Республики Бурятия |
| 54 | Представление отчета о расходовании бюджетных средств на выборы в представительный орган муниципального образования | не позднее 30 дней со дня официального опубликования решения о результатах выборов | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 5 статьи 43 Закона Республики Бурятия |
| 55 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | | кандидаты | пункт 13 статьи 44 Закона Республики Бурятия |
| 56 | Представление итоговых финансовых отчетов в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | кандидаты | пункт 3 статьи 47 Закона Республики Бурятия |
| 57 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования | не позднее чем через пять дней со дня их получения | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 3.1 статьи 47 Закона Республики Бурятия |
| 58 | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, а также в Избирательную комиссию Республики Бурятия для размещения в сети «Интернет» | до дня голосования на выборах один раз в две недели | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 2 статьи 47 Закона Республики Бурятия |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | | |
| 59 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | **не позднее 24 августа 2025 года**  не позднее чем за 20 дней до дня голосования | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 4 статьи 53 Закона Республики Бурятия |
| 60 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения бюллетеней. | не позднее чем за два дня до получения избирательной комиссией бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | | избирательная комиссия, осуществившая закупку бюллетеней | пункт 9 статьи 53 Закона Республики Бурятия |
| 61 | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | **с 4 сентября и не позднее 14.00 по местному времени 14 сентября 2025 года**  в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | | избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования | пункт 5 статьи 56 Закона Республики Бурятия |
| 62 | Досрочное голосование в труднодоступных отдаленных местностях (в случае применения) | **не ранее 24 августа 2025 года**  не ранее чем за 20 дней до дня голосования | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии | пункт 1 статьи 55.1. Закона Республики Бурятия |
| 63 | Досрочное голосование в помещении территориальной комиссии, организующей выборы | **с 3 сентября по 9 сентября 2025 года**  за 10 – 4 дня до дня голосования | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 1 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 64 | Досрочное голосование в участковой избирательной комиссии | **с 10 по 13 сентября 2025 года**  не ранее чем за 3 дня до дня голосования | | участковая избирательная комиссия | пункт 1 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 65 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | **не позднее 3 сентября 2025 года**  не позднее чем за 10 дней до дня голосования | | соответствующие избирательные комиссии | пункт 2 статьи 54 Закона Республики Бурятия |
| 66 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | **не позднее 12 сентября 2025 года**  не позднее чем за один день до дня голосования | | вышестоящие избирательные комиссии | пункт 11 статьи 53 Закона Республики Бурятия |
| 67 | Проведение голосования в день выборов | **14 сентября 2025 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени** | | участковые избирательные комиссии | пункт 1 статьи 54 Закона Республики Бурятия |
| 68 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию | незамедлительно после его подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | | участковые избирательные комиссии | пункт 30 статьи 58 Закона Республики Бурятия |
| 69 | Принятие решения о результатах выборов на основании протокола о результатах выборов | **не позднее 19 сентября 2025 года**  не позднее чем через 5 дней со дня голосования | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 2 статьи 60 Закона Республики Бурятия |
| 70 | Направление извещения об избрании зарегистрированному кандидату, избранному главой муниципального образования | незамедлительно после определения результатов выборов | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 1 статьи 65 Закона Республики Бурятия |
| 71 | Представление зарегистрированным кандидатом, избранным главой муниципального образования, в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, не совместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | в пятидневный срок со дня получения извещения | | зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования | пункт 1 статьи 65 Закона Республики Бурятия |
| 72 | Регистрация избранного главы муниципального образования и выдача ему удостоверения об его избрании | после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом главы муниципального образования, в трехдневный срок | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 3 статьи 65 Закона Республики Бурятия |
| 73 | Выдача удостоверения вновь избранному главе муниципального образования | после официального опубликования результатов выборов и регистрации вновь избранного главы муниципального образования | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 4 статьи 74 Закона Республики Бурятия |
| 74 | Официальное опубликование результатов выборов | **не позднее 14 октября 2025 года**  не позднее чем через 1 месяц со дня голосования | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 3 статьи 63 Закона Республики Бурятия |
| 75 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | **не позднее 13 ноября 2025 года**  в течение 2 месяцев со дня выборов | | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 4 статьи 63 Закона Республики Бурятия |