ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

## Решение № 23

|  |  |
| --- | --- |
| «24» июня 2025 года | с. Мухоршибирь |

**Об утверждении календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципальных образований сельских поселений «Мухоршибирское», «Цолгинское» в единый день голосования 14 сентября 2025 года**

В соответствии пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Мухоршибирский район» **решила:**

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению **дополнительных** **выборов депутатов Совета депутатов муниципальных образований сельских поселений «Мухоршибирское», «Цолгинское» в единый день голосования 14 сентября 2025 года** в единый день голосования 14 сентября 2025 года согласно приложению.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

**Председатель Территориальной**

**избирательной комиссии**

**муниципальное образование**

**«Мухоршибирский район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И.Сажина**

**Секретарь Территориальной**

**избирательной комиссии**

**муниципальное образование**

**«Мухоршибирский район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.И. Симухина**

Приложение к решению Территориальной избирательной комиссии

муниципального образования «Мухоршибирский район»

от «20» июня 2025 г. № 23

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципальных образований сельских поселений «Мухоршибирское», «Цолгинское» в единый день голосования 14сентября 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Исполнители** | **Статьи Закона** |
| **Назначение, опубликование выборов** | | | | | |
| 1. | | Принятие решения о назначении дополнительных выборов | **24 июня 2025 года**  не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 5 статьи 58 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» (далее – Закон Республики Бурятия) |
| 2. | | Опубликование (обнародование) решения о назначении выборов | 26 июня 2025 года  не позднее чем через пять дней со дня его принятия | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 5 статьи 58 Закона Республики Бурятия |
| **Избирательные участки. Списки избирателей** | | | | | |
| 5. | | Опубликование списков избирательных участков | **не позднее 4 августа 2025 года**  не позднее чем за 40 дней до дня голосования | главы местных администраций | пункт 6 статьи 10 Закона Республики Бурятия |
| 7. | | Составление списка избирателей на основании сведений, представляемых по установленной форме уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом | **не позднее 2 сентября 2025 года**  не позднее чем за 11 дней до дня голосования  **не позднее 24 августа 2025 года** (при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях) | территориальная избирательная комиссия | пункт 7 статьи 11 Закона Республики Бурятия |
| 9. | | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковую избирательную комиссию | **не позднее 3 сентября 2025 года**  не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **не позднее 24 августа 2025 года**  (при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях) | территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия | пункт 13 статьи 17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ) |
| 10. | | Ознакомление избирателей со списком избирателей и его дополнительное уточнение | **с 3 сентября 2025 года**  за 10 дней до дня голосования | участковая избирательная комиссия | пункт 14 статьи 11 Закона Республики Бурятия |
| 11. | | Сброшюрование отдельных книг списка избирателей | **не позднее 13 сентября 2025 года**  не позднее дня, предшествующего дню голосования | участковая избирательная комиссия | пункт 12 статьи 11 Закона Республики Бурятия |
| 12. | | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | **не позднее 13 сентября 2025 года**  не позднее дня, предшествующего дню голосования | участковая избирательная комиссия | пункт 13 статьи 11 Закона Республики Бурятия |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | | |
| 13. | | Размещение списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в этот же срок направление указанного списка в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий | пункт 2 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 14. | | Самовыдвижение кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | **с 27 июня 2025 года и не позднее 18 часов по местному времени 27 июля 2025 года**  начинаетсясо дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов и **заканчивается** не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов в 18 часов по местному времени | граждане Российской Федерации | пункт 3 статьи 24 Закона Республики Бурятия |
| 15. | | Выдвижение избирательным объединением кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, представление документов о выдвижении кандидатов в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы | **с 27 июня 2025 года и не позднее 18 часов по местному времени 27 июля 2025 года**  начинаетсясо дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов и **заканчивается** не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов в 18 часов по местному времени | избирательные объединения | пункт 3 статьи 24, пункт 6 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 16. | | Представление кандидатом, включенным в заверенный список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, документов в окружную избирательную комиссию | **не позднее 18 часов по местному времени 1 августа 2025 года**  не позднее чем через 35 дней после официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов в 18 часов по местному времени | кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | пункт 6 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 17. | | Выдача письменного подтверждения о представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата (кандидатов) | в день поступления соответствующих документов | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы, окружная избирательная комиссия | пункт 8 статьи 24 Закона Республики Бурятия |
| 18. | | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | в течение трех дней со дня приема документов | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 6 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 19. | | Направление в соответствующие окружные избирательные комиссии решения о заверении списка с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявления кандидатов о согласии баллотироваться | в течение одних суток с момента принятия решения о заверении списка | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 6 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 20. | | Создание избирательного фонда кандидата | **не позднее 2 августа 2025 года**  после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата и до представления документов для регистрации кандидатов | кандидаты | пункт 1 статьи 39 Закона Республики Бурятия |
| 21. | | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | в поддержку кандидата подписи могут собираться со дня, следующего за днем получения комиссией уведомления о выдвижении кандидата | дееспособные граждане Российской Федерации,  достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет | пункт 1 , 5 статьи 27 Закона Республики Бурятия |
| 22. | | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований законодательства к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | окружная избирательная комиссия | пункт 1.2 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| 23. | | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (кандидатах), а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации | не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | кандидаты, избирательные объединения | пункт 1.2 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| 24. | | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | не позднее чем за двое суток до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | окружная избирательная комиссия | пункт 13 статьи 27.1 Закона Республики Бурятия |
| 25. | | Представление в соответствующую избирательную комиссию избирательных документов, необходимых для регистрации кандидата | **не позднее 2 августа 2025 до 18 часов по местному времени**  не позднее чем за 42 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени | кандидат | пункт 1 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| 26. | | Регистрация кандидатов | не позднее чем на десятый день после дня приема необходимых для регистрации документов | окружная избирательная комиссия | пункт 5.1 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| **Гласность в деятельности комиссий** | | | | | |
| 27. | | Подача заявок на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пунктах [1.2](consultantplus://offline/ref=091462DE62FE1283469387A5B57DE48EC8652111A1E8FFD1F99A369967FC2AFCA9459D46ADADAF5572C81CRCk4G), [3](consultantplus://offline/ref=091462DE62FE1283469387A5B57DE48EC8652111A1E8FFD1F99A369967FC2AFCA9459D46ADADAF5572C81CRCkAG), [11.1](consultantplus://offline/ref=091462DE62FE1283469387A5B57DE48EC8652111A1E8FFD1F99A369967FC2AFCA9459D46ADADAF5572C81DRCkAG) статьи 23 Закона Республики Бурятия | **начинается с 20 июля 2025 года** **и оканчивается 6 сентября 2025 года**  начинается с 20 июля и оканчивается за семь дней до дня голосования | представители средств массовой информации | пункт 11.2 статьи 30 Федерального закона, подпункт 2.2 пункта 2 Порядка аккредитации представителей средств массовой  информации для присутствия в течение всего периода  голосования в помещениях для голосования и при установлении  итогов голосования, определении результатов выборов,  референдумов, назначенных на 11 сентября 2022 года  и последующие единые дни голосования, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 июля 2022 года № 89/743-8 |
| 28. | | Представление в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы списка наблюдателей на бумажном носителе и (или) в машиночитаемом виде по формам и в порядке, которые установлены указанной избирательной комиссией | **не позднее 10 сентября 2025 года**  не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии и территориальные избирательные комиссии | пункт 7.1 статьи 23 Закона Республики Бурятия |
| 29. | | Представление направления, указанного в пункте 7 статьи 23 Закона Республики Бурятия, наблюдателем в комиссию, в которую назначен | **13 и 14 сентября 2025 года**  в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | наблюдатели | пункт 8 статьи 23 Закона Республики Бурятия |
| **Статус кандидатов** | | | | | |
| 30. | | Назначение доверенных лиц | назначение осуществляется со дня уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) | кандидат, избирательное объединение | пункт 8 статьи 29 Закона Республики Бурятия |
| 31. | | Регистрация доверенных лиц | регистрация осуществляется в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (письменного представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | окружная избирательная комиссия | пункт 8 статьи 29 Закона Республики Бурятия |
| 32. | | Реализация права по отзыву доверенных лиц | после регистрации доверенных лиц в любое время | кандидат, избирательные объединения | пункт 10 статьи 29 Закона Республики Бурятия |
| 33. | | Аннулирование удостоверений доверенных лиц | после того, как кандидат, избирательное объединение уведомит соответствующую избирательную комиссию об отзыве доверенного лица | окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 10 статьи 29 Закона Республики Бурятия |
| 34. | | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных, служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты | пункт 3 статьи 29 Закона Республики Бурятия |
| 35. | | Публикация предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, не менее чем в одном муниципальном периодическом издании, а также размещение в сети «Интернет» | **не позднее 3 сентября 2025 года**  не позднее чем за 10 дней до дня голосования | избирательные объединения | пункт 12 статьи 31 Закона Республики Бурятия |
| 36. | | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | **не позднее 5 сентября 2025 года**  не позднее чем за 8 дней до дня голосования | избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, а также в установленных законом случаях прокурор | пункт 12 статьи 62 Закона Республики Бурятия |
| 37. | | Кандидат, выдвинутый непосредственно, вправе представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры | **не позднее 8 сентября 2025 года,** а при наличии вынуждающих обстоятельств **– не позднее 12 сентября 2025 года**  не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) | кандидат, выдвинутый непосредственно | пункт 8 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| 38. | | Избирательное объединение вправе отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | **не позднее 8 сентября 2025 года**  не позднее чем за пять дней до дня голосования | избирательное объединение | пункт 9 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| 39. | | Принятие решения об отмене регистрации кандидата | **не позднее 8 сентября 2025 года**  не позднее чем за 5 дней до дня голосования | соответствующий суд общей юрисдикции | пункт 12 статьи 62 Закона Республики Бурятия |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | | |
| 40. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и предоставление данных публикаций, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации в избирательную комиссию муниципального образования с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации телерадиовещания, редакции печатных периодических изданий, редакции сетевого издания | пункт 19 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| 41. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы | | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | пункт 1.1 статьи 36 Закона Республики Бурятия |
| 42. | Представление в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | | не позднее чем на десятый день после официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов | орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | пункт 13 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| 43. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | | не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 13 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| 44. | Представление в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы, данных учета объемов и стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади | | **не позднее 24 сентября 2025 года**  не позднее чем через 10 дней со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | пункт 21 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| 45. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов в соответствующую избирательную комиссию. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | | **до начала их распространения** | кандидат | пункт 3 статьи 36 Закона Республики Бурятия |
| 46. | Представление в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы, копий агитационных материалов, предназначенных для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) | | после направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения представляется зарегистрированным кандидатом в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы | кандидаты | часть 24.1 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| 47. | Проведение жеребьевки в целях определения графика распределения бесплатного и платного эфирного времени | | **по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года**  по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы, с участием представителей соответствующих телерадиокомпаний | пункт 6 статьи 33 Закона Республики Бурятия |
| 49. | Проведение жеребьевки в целях  установки дат опубликования бесплатных и платных публикаций предвыборных агитационных материалов | | **по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года**  по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы с участием представителей соответствующих редакций муниципальных периодических изданий | пункт 3 статьи 34 Закона Республики Бурятия |
| 50. | Агитационный период для избирательного объединения | | **начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по местному времени 13 сентября 2025 года** | избирательные объединения | пункт 1 статьи 49 Федерального закона, пункт 9 статьи 31 Закона Республики Бурятия |
| 51. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | | **начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном пунктом 14.3 статьи 35 Федерального закона, - со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанном пункте, и до ноля часов по местному времени 13 сентября 2025 года** | кандидаты | пункт 1 статьи 49 Федерального закона, пункт 9 статьи 31 Закона Республики Бурятия |
| 52. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | | **не позднее 14 августа 2025 года**  не позднее чем за 30 дней до дня голосования | органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии | пункт 7 статьи 54 Федерального закона |
| 53. | Уведомление (в письменной форме) территориальной избирательной комиссии, организующей выборы, о факте предоставления зарегистрированному кандидату, помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений | пункт 4 статьи 35 Закона Республики Бурятия |
| 54. | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или доведение этой информации иным способом до сведения других кандидатов | | в течение двух суток с момента получения уведомления | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 4.1 статьи 35 Закона Республики Бурятия |
| 55. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а равно помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, для проведения встреч представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов с избирателями | | в течение трех дней со дня подачи заявки | собственники, владельцы помещений | пункт 5 статьи 35 Закона Республики Бурятия |
| 56. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | | **с 16 августа 2025 года до ноля часов по местному времени 13 сентября 2025 года**  за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | кандидаты | пункт 10 статьи 31 Закона Республики Бурятия |
| 57. | Запрет на публикацию (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе размещение таких данных в информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц | | **с 9 сентября по 14 сентября 2025 года до момента окончания голосования**  в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования до момента окончания голосования | участники избирательного процесса | пункт 3 статьи 46 Федерального закона, пункт 12 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| 58. | Запрет на проведение рекламы коммерческой и иной деятельности | | **13 и 14 сентября 2025 года**  в день предшествующий дню голосования и в день голосования | кандидат, избирательное объединение | пункт 4 статьи 37 Закона Республики Бурятия |
| 59. | Запрет на публикацию (обнародованию) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц | | **14 сентября 2025 года с ноля часов до 20 часов по местному времени**  в день голосования до момента окончания голосования | участники избирательного процесса | пункт 9 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| **Финансирование выборов** | | | | | |
| 60. | Перечисление средств на проведение выборов территориальной избирательной комиссии, организующей выборы | | не позднее чем в 10 дневной срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | глава муниципального образования | пункт 1 статьи 38 Закона Республики Бурятия |
| 61. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковой комиссии на подготовку и проведение выборов | | **не позднее 24 сентября 2025 года**  не позднее чем через десять дней со дня голосования представление отчета в окружную избирательную комиссию и территориальную избирательную комиссию | участковая избирательная комиссия | пункт 5 статьи 38 Закона Республики Бурятия |
| 62. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных окружной комиссии на подготовку и проведение выборов | | **не позднее 14 октября 2025 года**  не позднее чем через тридцать дней со дня голосования | окружная избирательная комиссия | пункт 5 статьи 38 Закона Республики Бурятия |
| 63. | Представление отчета о расходовании бюджетных средств на выборы в представительный орган муниципального образования | | не позднее 30 дней со дня официального опубликования решения о результатах выборов | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 5 статьи 38 Закона Республики Бурятия |
| 64. | Представление итоговых финансовых отчетов | | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидаты | пункт 2 статьи 42 Закона Республики Бурятия |
| 65. | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования | | не позднее чем через пять дней со дня их получения | окружная избирательная комиссия | пункт2 статьи 42 Закона Республики Бурятия |
| 66. | Опубликование финансовых отчетов (сведения из указанных отчетов) | | в течение трех дней со дня получения финансовых отчетов | редакции муниципальных периодических печатных изданий | пункт 2 статьи 42 Закона Республики Бурятия |
| 67. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, а также в Избирательную комиссию Республики Бурятия для размещения в сети «Интернет» | | до дня голосования на выборах один раз в две недели | окружная избирательная комиссия | пункт 3 статьи 42 Закона Республики Бурятия |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | | |
| 68. | | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | **не позднее 24 августа 2025 года**  не позднее чем за 20 дней до дня голосования | окружная избирательная комиссия | пункт 4 статьи 47 Закона Республики Бурятия |
| 69. | | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения бюллетеней | не позднее чем за два дня до получения избирательной комиссией бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | избирательная комиссия, осуществившая закупку бюллетеней | пункт 10 статьи 47 Закона Республики Бурятия |
| 70. | | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | **с 4 сентября и не позднее 14.00 по местному времени 14 сентября 2025 года**  в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования | пункт 5 статьи 50 Закона Республики Бурятия |
| 71. | | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования | не позднее чем за десять дней до дня досрочного голосования | участковые избирательные комиссии | пункт 2 статьи 48 Закона Республики Бурятия |
| 72. | | Досрочное голосование в труднодоступных отдаленных местностях | **не ранее 24 августа 2025 года**  не ранее чем за 20 дней до дня голосования | территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии | пункт 1 статьи 49.1 Закона Республики Бурятия |
| 73. | | Досрочное голосование в территориальной избирательной комиссии | **с 3 сентября по 9 сентября 2025 года**  не ранее чем за 10 – 4 дня до дня голосования | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 1 статьи 49 Закона Республики Бурятия |
| 74. | | Досрочное голосование в участковой избирательной комиссии | **с 10 по 13 сентября 2025 года**  не ранее чем за 3 дня до дня голосования | участковая избирательная комиссия | пункт 1 статьи 49 Закона Республики Бурятия |
| 75. | | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | **не позднее 3 сентября 2025 года**  не позднее чем за 10 дней до дня голосования | соответствующие избирательные комиссии | пункт 2 статьи 48 Закона Республики Бурятия |
| 76. | | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | **не позднее 12 сентября 2025 года**  не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | вышестоящие избирательные комиссии | пункт 13 статьи 47 Закона Республики Бурятия |
| 77. | | Проведение голосования в день голосования | **14 сентября 2025 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени**  с 8 до 20 часов по местному времени | участковые избирательные комиссии | пункт 1 статьи 48 Закона Республики Бурятия |
| 78. | | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в окружную избирательную комиссию | незамедлительно после его подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | участковые избирательные комиссии | пункт 30 статьи 52 Закона Республики Бурятия |
| 79. | | Принятие окружной избирательной комиссией решения о результатах выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | **не позднее 17 сентября 2025 года**  не позднее чем через три дня со дня голосования. | окружная избирательная комиссия | пункт 1 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 80. | | Направление извещения об избрании зарегистрированному кандидату, избранному депутатом | **незамедлительно после определения результатов выборов** | окружная избирательная комиссия | пункт 4 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 81. | | Представление зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | **в пятидневный срок после соответствующего извещения** | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования | пункт 4 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 82. | | Определение общих результатов выборов (в случае проведения выборов по мажоритарной избирательной системе) | **не позднее 19 сентября 2025 года**  не позднее чем через 5 дней со дня голосования | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 9 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 83. | | Принятие решения о результатах выборов на основании протокола о результатах выборов | **не позднее 19 сентября 2025 года**  не позднее чем через 5 дней со дня голосования | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 1 статьи 55.1 Закона Республики Бурятия |
| 84. | | Регистрация избранного депутата представительного органа и выдача ему удостоверения об его избрании | после опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов и не позднее трех дней со дня представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования | окружная избирательная комиссия | пункт 2 статьи 57 Закона Республики Бурятия |
| 85. | | Составление и направление в представительный орган муниципального образования списка избранных депутатов представительного органа муниципального образования | не позднее чем на третий день после дня определения общих результатов выборов | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 9 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 86. | | Официальное опубликование результатов выборов | **не позднее 14 октября 2025 года**  не позднее чем через 1 месяц со дня голосования | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 3 статьи 56 Закона Республики Бурятия |
| 87. | | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | **не позднее 13 ноября 2025 года**  в течение 2 месяцев со дня голосования | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 4 статьи 56 Закона Республики Бурятия |